## Hoja1
Plan de Actividades
Item | Hito 1 | [11 empty] | Hito 2 | [11 empty] | Hito 3 | Responsable
| Semana 11 | [5 empty] | Semana 12 | [5 empty] | Semana 13 | [5 empty] | Semana 14 | [5 empty] | Semana 15
| L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L
Diagrama de clase | Semana 11 S: X; Semana 12 M: X; Semana 12 V: X; Semana 13 X: X; Semana 14 J: X; Semana 15 L: Enviar TF | Fabricio Amarillo
Sprites personajes | [25 empty] | Julio Salazar | bar: Semana 11 S; Semana 12 X; Semana 13 V; Semana 14 M
Generar laberinto | [25 empty] | Fabricio Amarillo | bar: Semana 12 J; Semana 13 M; Semana 14 X; Semana 14 V
Programar colision de corrupts | [25 empty] | Eleazar Braco | bar: Semana 12 X; Semana 13 X; Semana 13 V; Semana 14 J
Programar colision de aliados | [25 empty] | Julio Salazar | bar: Semana 12 V; Semana 13 X; Semana 14 M
Programar movimiento de gobernador | [25 empty] | Eleazar Braco | bar: Semana 12 X; Semana 13 J; Semana 14 J
Programar movimiento de corrupts | [25 empty] | Miguel Garcia | bar: Semana 12 S; Semana 13 X; Semana 14 X
Programar portales | [25 empty] | Julio Salazar | bar: Semana 12 J; Semana 13 S; Semana 14 S
Programar arreglos | [25 empty] | Miguel Garcia | bar: Semana 12 M; Semana 13 M; Semana 13 V; Semana 14 X
Programar menu | [25 empty] | Miguel Garcia | bar: Semana 12 S; Semana 13 J; Semana 14 J
Realizar video | [25 empty] | Eleazar Braco | bar: Semana 15 L